## Slide 1: KONGRE VE FUAR YÖNETİMİ
6-HAFTA
- Kongre Organizasyonu Planlaması

## Slide 2: Kongre Organizasyonu Planlaması
Planlama
Plan: Bugünden, gelecekte nereye ulaşılmak istendiğinin, nelerin gerçekleştirilmek istendiğinin kararlaştırılmasıdır.
Planlama: Bir veya birden fazla amaç tespit ederek bu amaçlara ulaşmak için gerekli araç ve yolların önceden tayin ve tespitidir.
Planlama: Planı ortaya çıkarmak için sarf edilen gayretleri içeren bir süreci ifade eder.
Plan (Planlama) Çeşitleri
A-Sürelerine Göre
1-Kısa süreli planlar
2-Orta süreli planlar
3-Uzun vadeli planlar
B-Kapsamlarına göre planlar
1-Kısmi planlar
2-Genel planlar
C-Tekrarlanmalarına göre planlar
1-Tek seferlik planlar
2-Sürekli planlar
D-Biçimlerine göre planlar
1-Yazılı planlar
2-Yazılı olmayan planlar
E-Örgütsel kademelere göre planlar
1-Stratejik planlar: Üst yönetim tarafından hazırlanır.
2-Taktiksel planlar: Orta kademe yöneticiler tarafından hazırlanır.
3-Operasyonel planlar: Alt kademe yöneticiler tarafından hazırlanır.
F-Uygulanışlarına göre planlar
1-Zorlayıcı planlar
2-Demokratik planlar
G-Esnekliklerine göre planlar
1-Katı planlar
2-Elastik planlar

## Slide 3: Kongre Organizasyonu Planlaması
5N1K
Ne yapılacak?
Nasıl yapılacak?
Ne zaman yapılacak?
Niçin yapılacak?
Nerede yapılacak
Kimler yapacak?
Kongre faaliyetlerini gerçekleştiren taraflar için en yüksek faydayı sağlamak için en uygun yöntemlerin belirlenmesi gerekmektedir.

## Slide 4: A-Kongre ülkesi ve şehir seçimi
Bir kentin uluslararası kongre şehri unvanı kazanabilmesi için gerekli özellikler;
*Ulaşım
*Alt yapı
*Konaklama
*Kongre salonu ve olanakları
*Güvenlik
*Yan hizmetler
Kongre yeri seçiminde;
*Coğrafi konumu, doğal güzellikleri, iklimi gibi doğal faktörler ile kültürel ve tarihi zenginlikler yanında özel bir takım alt ve üst yapı imkânlarının var olması önemlidir.
*Ulusal ve uluslararası turizm için elverişli olan her yer, kongre turizmi için uygun olmayabilir. Fakat kongre turizmi için özel yatırımların yapılacağı yerlerin mutlaka buraya gelecek yerli ve yabancı misafirlerin (delegelerin) konaklama, yeme-içme, rekreasyon vb. ihtiyaçlarını gidermelerine de elverişli arz imkânlarına sahip olması gereklidir.
*Bir kentin kongre turizmi için önemli bir destinasyon olabilmesi için kentin kendine özgü bir
imajının olması da aranan bir özelliktir.

## Slide 5: B-Kongre Zamanı ve Mekânı Seçimi
*Bir kongre organize edilirken gerek katılımcılar gerekse kongreyi düzenleyen kişi ve kuruluşlarca en uygun zamanın seçilmesi gerekmektedir.
*Kongreyi düzenleyen dernek ya da kuruluş kongre katılımcılarının çalıştıkları iş dallarının özelliklerine göre uygun zamanı seçmek isterler.
Çünkü katılımcılar işlerinin çok yoğun olduğu dönemlerde bu tür toplantılara katılmak istemezler.
*Kongre zamanının saptanmasında organizasyon komitesi için özel durumlar söz konusu değilse kongre tarihinin tespit edilmesinde kongre organizasyonunda ilgili tüm taraflar için kabul görmüş genel esaslar vardır. Bu esaslar kongreden maksimum fayda sağlanmasına yöneliktir
*Kongre turizmine hizmet eden konaklama tesisleri ve diğer işletmelerde turizm sezonu
dışındaki dönemlerde bu türden gelen taleplere çok uygun fiyatlar uygulayarak, böylece
sezonun uzatılmasını sağlamaya çalışmaktadırlar.
*Katılımcılar ise kongrenin gidilecek yerin en uygun mevsiminde yapılmasını da
istemektedirler. Böylelikle kongre süresi boyunca ya da süreyi uzatarak gittikleri yerlerin
doğal, tarihi ve kültürel değerlerini değerlendirme fırsatı bulurlar.

## Slide 6: B-Kongre Zamanı ve Mekânı Seçimi
* Kongreler en çok ilkbahar ayları ve sonbahar aylarında yapılır.
* Bu aylar konaklama tesisleri, havayolu şirketleri ve seyahat acenteleri için “ölü sezon” olarak ifade edilir.
*Uluslararası Dernekler Birliği (UIA) tarafından dünya genelinde yapılan bir araştırmaya göre, tüm dünya toplantılar için en çok tercih edilen ay eylül olarak belirlenmiştir.
Kongrelerin gerçekleştirileceği tesislerine belirlenmesinde;
* kongrelerin büyüklüğü,
* katılımcı sayısı
*organizasyonu gerçekleştiren kurum, kuruluş ya da organizatörlerin beklentileri
* toplantı salonlarının gelişmişlik düzeyi (iyi bir teknik ekibin var olup olmadığı,
güvenlik sistemi gibi)
*yiyecek-içecek konusundaki imkanlar incelenir.

## Slide 7: C-Kongre Süresinin Belirlenmesi
*Kongrenin süresi ile büyüklüğü arasında doğru orantı vardır.
*Büyük kongreler küçüklerine göre daha uzun sürelidirler.
*Ulusal kongreler uluslararası kongrelere oranla daha kısa sürelidirler.
*Kongre katılımcılarının eğer zamanları uygunsa ülkeyi veya şehri tanımak için konaklama sürelerini uzatabilmektedirler.
Kongrenin süresini etkileyen faktörler şunlardır:
*Kongrenin büyüklüğü
*Kongrenin ulusal veya uluslararası olması
*Kongrenin konusu
*Kongre şehrinin katılımcılara uzaklığı
*Kongrenin kültürel ve toplumsal fonksiyonu
*Hafta içi özel indirimler.

## Slide 8: D-Kongre Katılımcı Sayısının Arttırılması ve Slogan Seçimi
*Katılımcı sayısının artırılması için kongre ile ilgili yapılan planlamalarda kongre yerinin ve zamanının tespiti çok önemlidir.
*Katılımların arttırılması büyük ölçüde kongre yerinin doğru seçilmesiyle bağlantılıdır.
*Delegeler tarafından daha önce görülmemiş, yeterli doğal, tarihi ve kültürel çekiciliklere sahip bölgelerde düzenlenen kongrelere katılım daha fazla olmaktadır.
*Potansiyel delegelerin kongrelere katılım için özendirilmesinde kongreyi düzenleyenlere ya da diğer birlik yönetimlerine büyük görevler düşmektedir.
*Kongreye katılımı artırıcı bir diğer yöntem, kongre düzenleyen kuruluş ya da kurumun bir sekreterya kurmasıdır. Böylece katılımcıların her türlü sorularına cevap vererek katılımın artırılması sağlanabilir.
*Kongreye katılımı artıracak diğer bir yöntem ise etkili bir slogan kullanmaktır. İyi bir slogan kongrenin içeriğinden kaynaklanmaktadır. Slogan, kongrenin ne için yapıldığını belirleyen nedenlerin bileşkesidir. Konuyla ilgili en kısa ve en öz mesajdır.
*Her birlik ya da organizatör, kongrelerinde slogan kullanılmaz.
*Slogan belirlendikten sonra bu sloganın kongreye gerçekten yararlı olması isteniyorsa,
organizatörün bunu sürekli canlı tutması gerekmektedir. Aksi halde slogan belirlemenin pek bir anlamı yoktur.

## Slide 9: E-Tanıtma Faaliyetleri
*Makro Tanıtım, ülkenin geneli hakkında yapılan tanıtma çalışmalarıdır. Bu çalışmalar çoğunlukla T.C.Kültür ve Turizm bakanlığı, T.C.Dışişleri Bakanlığı, ulusal hava yolu şirketleri vb. gibi resmi kuruluşlar ile turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin kurdukları ulusal birlikleri (TUROB, TURSAB vs.) tarafından gerçekleştirilir. Burada amaç ülke hakkında iyi bir imaj vermek ve uluslararası piyasada gelecekte iyi bir yer edinmek olarak ifade edilebilir.
*Makro tanıtımda ülkeler, günümüzün tanıtma teknikleri olan reklam ve halkla ilişkiler çalışmaları ile lobicilik faaliyetlerini başarılı olarak uygulayabildikleri ölçüde başarılı olurlar.
*Tanıtım faaliyetlerinin ilk aşaması pazarın incelenmesidir. Pazar ne kadar iyi analiz edilirse tanıtma faaliyetlerinin başarısı o denli yüksek olur.
*Tanıtma faaliyetleri katılım artırır.
*Katılımcıların kongreden beklentilerini ortaya çıkarıcı bir özendirme programı yapılmalı ve bu program kongrenin yapılacağı yerin çekicilikleri ile desteklenmelidir.
*Kongreye katılacak delegelerin beklentilerini genel olarak yeni tecrübeler kazanmak arzusu, organizasyona güvenme, cevap bulacağından emin olma, tanıma olarak özetleyebiliriz.

## Slide 10: E-Tanıtma Faaliyetleri
*Mikro Tanıtım, organizatörün kongreye katılımı arttırmak için yaptığı tanıtım
faaliyetleridir.
*Kongre organizasyon işletmeleri, kongre ile ilgili hazırlanan broşür, afiş vb. basılı materyalleri, kongrenin hedef kitlesine ya da potansiyel katılımcılara posta ve kargo ile dağım hizmeti sunmaktadırlar.
*İnternet ve teknolojinin gelişimi kongre ile ilgili bazı tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin elektronik ortama (e-davetiyelerin mail adreslerine gönderimi, önemli tarihlerin cep telefonlarına SMS olarak gönderimi) kaymasına neden olmaktadır.

## Slide 11: E-Tanıtma Faaliyetleri
Tanıtma faaliyetlerinde kullanılacak araçlar şunlardır:
Dış basın ilanları,
iç basın ilanları,
gazete ve dergi ilanları,
röportaj ve sponsorluk programları,
yurt içi ve yurt dışı tanıtım gezileri,
kongre ve fuar katılım,
basın bültenleri, basın toplantıları,
düzenlenmekte olan kongrelerde gelecek kongrelerin tanıtımı,
üniversiteler aracılığıyla tanıtım,
ulusal ve uluslar arası çeşitli resmi/özel kurum ve kuruluşlar aracılığıyla tanıtım,
tanıtıcı posterlerin basımı,
duyuruyu potansiyel katılımcıya göndererek tanıtımdır.

## Slide 12: E-Tanıtma Faaliyetleri
*Tasarım uygulamaları; kongreye özel logo yaratılması, kongre alanı yerleşim planları, sahne, kayıt ve sergi alanlarının tasarımı gibi kongre ile ilgili tüm önemli öğelerin görsel bir bütünlük içerisinde sunulması hizmetidir. Kongrelerde görsel sunum önemli olduğu için tasarın uygulamaları da önemli olmaktadır.
*Kongre organizasyon işletmeleri, web sayfası vasıtasıyla (etkileşimli interaktif kongre web sayfaları ile); kayıt, konaklama ve transfer rezervasyonları, bildiri ve sunum gönderimleri, ücret ödemeleri gibi birçok işlemin online olarak gerçekleştirilmesi olanağını sunmaktadırlar.

## Slide 13: F-Personel İhtiyacı
*Bir ülke veya şehrin kongre merkezi olarak seçilmesindeki etkenlerden biri de deneyimli personelin olup olmamasıdır.
*Kongreye katılan kişiler gelir düzeyleri yüksek ve belirli bir eğitime sahip kişilerdir. Kongreye katılmak için ücretler ödemişlerdir. Bu yüzden verilecek olan hizmetlerin sorunsuz ve en iyi şekilde verilmesini istemektedirler.
*Kongre organizasyonu süresince delegelere sürekli oturdukları ülke ve bölgelerden yola çıkıp,
tekrar oraya dönünceye kadar hizmet sunacak personel:
1.Havayolları yer ve uçuş personeli (Yer hostesleri, pilotlar ve uçuş hostesleri 2.Havaalanı- Otel- Havaalanı arası transfer yapacak transfermanlar ve şoförler 3.Otel- Kongre Merkezi- Otel arası transfer yapacak personeller
4.Otel ön büro elemanları
5.Otel yiyecek-içecek servis elemanları
6.Kat hizmetleri elemanları
7.Yardımcı hizmet departmanları personeli (Teknik servis, çamaşırhane, park-bahçe vb. departman personeli)
8.Kongre kayıt personeli
9.Kongre sırasında simültane veya ardı sıra çeviri yapan tercümanlar

## Slide 14: F-Personel İhtiyacı
*Kongre organizasyonu süresince delegelere sürekli oturdukları ülke ve bölgelerden yola çıkıp, tekrar oraya dönünceye kadar hizmet sunacak personel:
10. Kongre merkezindeki personel:
*Ses, ışık sine vizyon telekonferans vs. hizmetleri sağlayan teknik personel,
*Kongre merkezinde hizmet veren hostesler
* Kongre sekretaryası
*Profesyonel kongre organizatörü temsilcisi
*Yerel seyahat acentesi personeli
*Bölgesel turlara katılacak rehberler
-İşletme personel seçimi konusunda belirlenmiş kriterlere uygun davranmıyorsa işletme baştan başarısız bir hizmet ve sunumu kabul etmiştir. Ayrıca personel maliyetlerinde ki artışlarda bunu ortaya çıkararak işletmeye dezavantaj sağlamaktadır.
-Profesyonel kongre organizatörü kişi ya da kuruluşun sürekli çalıştırdığı personel sayısı pek fazla değildir. Kongre organizatörü her bir kongre için ayrı ayrı ekip oluşturur. ekiplerin koordinasyonu ve uyumlu çalışması için organizatör kuruluşun bünyesinden bir ya da birkaç kişi her ekibin başında bulunur.
-Ekipler geçici elemanlarla desteklenir.
-Organizatör tarafından ekiplerin daha önceden belirlenmiş olan yetki ve sorumlulukları doğrultusunda geçici elemanlara gerekli olan gerçekleştirilecek organizasyonla ilgili bilgiler kongre başlamadan önce yazılı olarak verilir. Böylece oluşabilecek sorunların önlenmesi ve kongre faaliyetlerinin sorunsuz olarak yürütülmesi sağlanır.

## Slide 15: G-Doküman İhtiyacı
1-Kongre öncesi dokümanlar:
*kayıt yaptırmış ve düşünme aşamasındaki delegeler için gerekli dokümanlar,
*davetli konuşmacılar ve kesin konuşmacılar için gerekli dokümanlar,
*basın için dokümanlar,
*esmi kurumlar için gerekli dokümanlardır.
Bu dokümanlar şunlardan oluşur:
*çağrı yazıları,
*davetiyeler,
*resmi kurumlardan izin yazıları,
*basın bildirileri ve ilanlar ile
* tahmini kongre programları.

## Slide 16: G-Doküman İhtiyacı
2-Kongre sırasındaki dokümanlar:
*kesin programlar,
*katılanların isim listeleri,
*yaka kartları ve rozetler,
*davetiyeler,
*günlük bültenler,
*dosyalar,
*blok notlar,
*kalemler
3-Kongre sonrası dokümanlar
*özetler,
*haber bültenleri,
*kongre kitabı
4-Fonksiyonlarına göre dokümanlar; organizasyonla, yönetimle, yayınla, özendirmeyle ilgili
dokümanlar ve kongre kitabı olarak sınıflandırılabilir.